С О В Е Т

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О    О Б Р А З О В А Н И Я

Г О Р О Д     М А Р К С

413090 Саратовская область  г.Маркс пр.Ленина д.20 Тел.:(84567) 5-12-38

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 12.10.2023 г.  №  30

О создании комиссии по специальной оценке условий труда

работников и утверждении графика проведения работ

## В соответствии с Федеральным Законом № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года «О специальной оценки условий труда» и Приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации № 33н от 24 января 2014 года «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести специальную оценку условий труда в период с 12 октября 2023г. по 31 октября 2023 г  в соответствии с графиком проведения работ по специальной оценки условий труда работников (прилагается). С этой целью:

Создать комиссию в составе:  Председатель комиссии:

- Барулин С.В. – Глава  муниципального образования  город  Маркс.

Члены комиссии:

- Володина Е.С. – консультант  Совета муниципального  образования  город Маркс;

- Скакалин А.П. – водитель    Совета муниципального  образования  город Маркс.

  - Комиссии по специальной оценке условий труда работников:

  - осуществлять руководство и контроль за проведением специальной оценки условий труда работников на всех ее этапах;

  - сформировать комплект необходимых для проведения специальной оценки условий труда работников  нормативных правовых и локальных нормативных актов, организационно-распорядительных и методических документов и организовать их изучение;

  - составить перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценки условий труда работников, с выделением аналогичных рабочих мест и указанием факторов производственной среды и трудового процесса и обеспеченности работника специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ);

  - подготовить предложения по приведению наименований профессий и должностей работников в соответствие с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;

  - заполнить и подписать карты специальной оценки условий труда работников;

  - подготовить предложения (при необходимости) о внесении изменений и (или) дополнений в трудовой договор в части обязательства работодателя по обеспечению работника СИЗ, установления соответствующего режима труда и отдыха, а также других установленных законодательством гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

  - по результатам специальной оценки условий труда работников разработать план мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

Ответственным за выполнение указанных мероприятий назначаю председателя комиссии по специальной оценке условий труда работников Барулина Сергея Владимировича.

- Утвердить график проведения работ по специальной оценке условий труда работников.

Приложение: График проведения работ по специальной оценке условий труда работников, на 1 л., в 1 экз.

Глава муниципального

образования город Маркс          	                                            С.В. Барулин

Приложение к распоряжению от «12»октября 2023  года № 30

ГРАФИК

проведения работ по специальной оценке условий труда работников

| № п/п | Вид работ | Содержание работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к проведению специальной оценке условий труда работников рабочих мест по условиям труда. | создание комиссии по специальной оценке условий труда работников; формирование комплекта необходимых для проведения специальной оценки условий труда работников нормативных правовых и локальных нормативных актов, организационно-распорядительных и методических документов, организация их изучения; составление перечня рабочих мест, подлежащих специальной оценки условий труда работников, с выделением аналогичных рабочих мест и указанием факторов производственной среды и трудового процесса и обеспеченности работника специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ). | 5-7 дней |
| 2. | Оценка соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. | оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам; оценка обеспеченности работников СИЗ; комплексная оценка условий труда на рабочих местах | 1-3 дня |
| 3. | Оформление результатов специальной оценки условий труда работников рабочих мест по условиям труда | подготовка отчета о специальной оценке условий труда работников. | 10-14 дней |
|  |  | рассмотрение отчета о специальной оценке условий труда работников, подготовка и подписание приказа о завершении специальной оценки условий труда работников и утверждении отчета об специальной оценке условий труда работников, ознакомление работников под роспись с результатами специальной оценки условий труда работников. | 10 дней |